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Приложение 2
Управленческий проект 
по сопровождению и поддержке деятельности городской базовой площадки
1. Паспорт управленческого проекта
	Краткое название образовательной организации (по Уставу)
	МБДОУ № 259

	Ф.И.О. руководителя образовательной организации
	Энцы Светлана Анатольевна

	Команда проекта 
	Фомина Г.Н., Осипова Е.А. (МБДОУ № 259), Сухих С.М., Власова Н.Е., Сашина С.С. (МАДОУ № 11), Носонова Ю.В., Черинова М.А., Тищенко И.В. (МАДОУ № 106), Шимохина О.А., Гареева Т.В., Яцкова О.А. (МАДОУ № 26), Шуварова Т.И., Браун Е.И., Шепилова Е.В. (МАДОУ №300), Котович Е.М., Цыба О.Н. (МБДОУ № 186), Федотко М.В.,  Берестнева Н.П. (МАДОУ № 55), Александрина У.Ю., Шуман Т.В. (МАДОУ № 140), Найштедт С.В., Курова О. В. (МБДОУ № 330), Кравчук А.А., Дарочкина Н.А. (МБДОУ № 227).

	Сроки реализации проекта
	01.10.2025 г. – 31.10.2029 г.

	Тип городской базовой площадки (разработческий, внедренческий, стажировочный)
	Разработческий 

	Тема деятельности городской базовой площадки
	Реализация рабочей программы воспитания ОП ДО (патриотическое направление воспитания)

	Аннотация деятельности городской базовой площадки.
	Разработка содержания парциальной программы дошкольного образования, направленной на патриотическое воспитание дошкольников: анализ нормативной базы для разработки программы; определение целей и задач программы в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО; разработка содержания программы, выбор технологий, способов реализации программы, описание образовательной среды, взаимодействие с родителями и социумом, планирование деятельности для реализации содержания программы (в соответствии с календарным планом воспитательной работы), а также система мониторинга и оценки эффективности программы и др.
Разработка и включение в программу раздела или приложения, направленного на решение задачи муниципальной системы образования г. Красноярска «Актуализация воспитательного потенциала в системе дошкольного образования» (муниципальный проект «С чего начинается Родина»).
Разработка методических, дидактических, наглядных материалов, необходимых для реализации программы. 

	Актуальность деятельности городской базовой площадки для образовательной организации и муниципальной системы образования города Красноярска
	В соответствии с Указом президента РФ от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, историческая память и преемственность поколений, единство народов России относятся к традиционным ценностям.
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закреплено понятие «воспитание», которое направлено на формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку и т. д.
ФГОС ДО и ФОП ДО также обозначают патриотизм как базовую ценность.
Проблема:
1. Недостаточное количество парциальных программ или методических материалов, направленных на решение задач патриотического воспитания, обозначенных в ФГОС ДО и ФОП ДО. В основном программы по этому направлению разработаны для детей 5-7 лет и методический материал построен на беседах с детьми. Недостаточно разработанных методических материалов с включением технологий, учитывающих интересы и потребности детей.
2. В содержании ФОП ДО описаны общие подходы деятельности в данном направлении, конкретизации как соотнести формирование ценностей, обозначенных в программе воспитания и реализацию образовательных областей не описаны.
3. Существующие в настоящее время парциальные программы не учитывают региональные особенности (в частности, Красноярского края).

	Цель деятельности городской базовой площадки
	Разработка парциальной программы дошкольного образования, направленной на патриотическое воспитание дошкольников

	Критерии достижения цели деятельности городской базовой площадки
	Программа разработана и оформлена.
В программе представлено содержание (в виде раздела или приложения), направленное на реализацию подпроекта «Юный горожанин».
Получена рецензия.
Разработаны и оформлены методические, дидактические, наглядные материалы, необходимые для реализации программы.
Программа и приложения к ней представлены профессиональному сообществу г. Красноярска.
На официальном сайте ДОО-участников ГБП, а также на страницах Госпабликов размещены материалы об организации деятельности по выбранному направлению.

	Задачи по достижению цели деятельности городской базовой площадки
	1. Изучить федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые и методические документы, регламентирующие осуществление патриотического воспитания детей дошкольного возраста.
2. Проанализировать существующие парциальные программы, направленные на патриотическое воспитание дошкольников.
3. Определить цель и задачи программы с учетом требований ФОП ДО и подпроекта «Юный горожанин».
4. Конкретизировать планируемые результаты освоения программы.
5. Описать способы реализации поставленных задач в каждой возрастной группе (формы, способы, технологии и пр.).
6. Разработать планирование деятельности по взаимодействию с родителями по реализации патриотического направления воспитания.
7. Определить инструментарий педагогической диагностики для оценки эффективности реализации программы.
8. Разработать календарно-тематическое планирование на основе календарного плана воспитательной работы с учетом региональных праздников и значимых дат.
9. Разработать рекомендации к организации развивающей предметно-пространственной среды, способствующей патриотическому воспитанию дошкольников.
10. Определить перечень произведений детской художественной литературы, музыкальных- произведений, произведений изобразительного искусства, анимационных произведений, направленных на патриотическое воспитание дошкольников.
11. Разработать методические, наглядные, дидактические материалы, необходимые для реализации парциальной программы, направленной на патриотическое воспитание дошкольников.

	Ожидаемые результаты деятельности городской базовой площадки
	1. Изучены федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые и методические документы, регламентирующие осуществление патриотического воспитания детей дошкольного возраста.
2. Осуществлен анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников.
3. Разработана парциальная программа, направленная на патриотическое воспитание дошкольников, в которой:
- определены цель и задачи программы с учетом требований ФОП ДО и подпроекта «Юный горожанин»; 
- определены и описаны планируемые результаты освоения программы;
- описан инструментарий педагогической диагностики для оценки эффективности реализации программы; 
- описаны способы реализации поставленных задач в каждой возрастной группе (формы, способы, технологии и пр.);
- представлено планирование деятельности по взаимодействию с родителями по реализации патриотического направления воспитания;
- представлено календарно-тематическое планирование на основе календарного плана воспитательной работы с учетом региональных праздников и значимых дат;
- описаны рекомендации к организации развивающей предметно-пространственной среды, способствующей патриотическому воспитанию дошкольников;
- представлен перечень произведений детской художественной литературы, музыкальных- произведений, произведений изобразительного искусства, анимационных произведений, направленных на патриотическое воспитание дошкольников.
4. Разработаны и оформлены методические, наглядные, дидактические материалы, необходимые для реализации парциальной программы, направленной на патриотическое воспитание дошкольников.

	Действия руководителя образовательной организации и основные мероприятия городской базовой площадки
	Издание приказа о рабочей группе, осуществляющей деятельность в ГБП (в каждой ДОО).
Проведение рабочих встреч по разработке плана деятельности ГБП (ежегодно).
Координация деятельности ДОО-участников ГБП (рабочие встречи, предъявление результатов деятельности за отчётный период, определение объема работы для разработки на установленный период времени).
Организация и проведение рефлексивно-аналитических семинаров по результатам деятельности. 
Подготовка отчета о результатах деятельности ГБП (ежегодно).
Организация взаимодействия с Красноярским институтом развития образования (экспертная оценка, рецензия программы).
Организация методических мероприятий в ДОО по решению поставленных задач.
Организация методических мероприятий для предъявления результатов деятельности ГБП.

	Ресурсное обеспечение
	Кадровые ресурсы (собственные):
Сухих С.М. (МАДОУ № 11), Носонова Ю.В. (МАДОУ № 106), Шимохина О.А. (МАДОУ № 26), Шуварова Т.И. (МАДОУ № 300), Котович Е.М. (МБДОУ № 186), Федотко М.В. (МАДОУ № 55), Александрина У.Ю. (МАДОУ № 140), Найштедт С.В. (МБДОУ № 330), Кравчук А.А. (МБДОУ № 227): организация деятельности по разработке парциальной программы по патриотическому воспитанию дошкольников в ДОО; координация деятельности участников ГБП в ДОО; организация взаимодействия с КК ИРО,  (консультирование, экспертная оценка  разработанной парциальной программы), предъявление результатов деятельности ГБП.
Фомина Г.Н., Осипова Е.А. (МБДОУ № 259), Власова Н.Е., Сашина С.С. (МАДОУ № 11), Черинова М.А., Тищенко И.В. (МАДОУ № 106), Гареева Т.В., Яцкова О.А. (МАДОУ № 26), Браун Е.И., Шепилова Е.В. (МАДОУ №300), Цыба О.Н. (МБДОУ № 186), Берестнева Н.П. (МАДОУ № 55), Шуман Т.В. (МАДОУ № 140), Курова О. В. (МБДОУ № 330), Дарочкина Н.А. (МБДОУ № 227): анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников; анализ требований к разработке и оформлению парциальной программы; разработка и оформление парциальной программы, подготовка методических, дидактических, наглядных материалов, необходимых для реализации разработанной парциальной программы.
Кадровые ресурсы (собственные):
- КК ИРО (Центр дошкольного образования) – консультирование, рецензия;
Кабинетный фонд.  Рабочие кабинеты заведующих, заместителей заведующих по УВР/старших воспитателей.
Оборудование. Компьютер/ноутбуки; проектор, экран, мольберты, стенды, ламинатор, брошюратор.
Материалы. Канцелярские товары (бумага различного формата, самоклеящаяся бумага, скотч, карандаши, фломастеры, маркеры), расходные материалы (бумага офисная, картриджи).
Общее финансирование: 166 800,00 руб.
Источники финансирования: муниципальный бюджет (ПФХД), региональный бюджет (стимулирующие выплаты в соответствии с «Положением об оплате труда»)

	Основные риски реализации управленческого проекта
	- низкий уровень ответственности отдельных участников ГБП;
- недостаточное методическое обеспечение (небольшое количество качественных учебно-методических материалов (методическое рекомендации, пособия, игры, карточки и проч.), адаптированных для дошкольного возраста. 
Компенсация, преодоление:
- пересмотр состава участников команды по реализации проекта;
- разработать подробные методические материалы для реализации парциальной программы; привлечь экспертов для оценки результатов деятельности (КК ИРО) 


2. Актуальность темы для образовательной организации и/или муниципальной системы образования.
Актуальность темы обусловлена запросом государственной политики о формировании гражданской идентичности: 
В соответствии с Указом президента РФ от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, историческая память и преемственность поколений, единство народов России относятся к традиционным ценностям.
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закреплено понятие «воспитание», которое направлено на формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку и т. д.
ФГОС ДО и ФОП ДО также обозначают патриотизм как базовую ценность. При этом в содержании ФОП ДО описаны общие подходы деятельности в данном направлении, конкретизации как соотнести формирование ценностей, обозначенных в программе воспитания и реализацию образовательных областей не описаны.
Наличие и реализация парциальной программы дошкольного образования, направленной на патриотическое воспитание дошкольников, является одним из показателей качества деятельности любой ДОО.
Существующие в настоящее время парциальные программы, направленные на патриотическое воспитание дошкольников, либо не соответствуют требованиям ФГОС ДО и ФОП ДО, либо не учитывают региональные особенности. К тому же большинство существующих на сегодняшний день парциальных программ и методических материалов рассчитаны на работу с детьми только старшего дошкольного возраста.
Педагоги, работающие в ДОО, не всегда понимают, каким образом можно и нужно включать задачи и содержание рабочей программы воспитания (а именно-патриотического направления воспитания) в образовательный процесс при реализации образовательной программы дошкольного образования.
Разработанная парциальная программа позволит педагогам ДОО г. Красноярска   решать задачи патриотического направления воспитания (в том числе с учетом региональных особенностей), применяя адекватные для каждой возрастной группы детей технологии, методики, материалы; применяя формы организации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями детей и учитывая при этом интересы и инициативы детей и их- родителей.
К тому же, разработка парциальной программы дошкольного образования, направленной на патриотическое воспитание дошкольников эффективно решать задачи, поставленные для МСО г. Красноярска и описанные в «Дорожной карте реализации приоритетных направлений МСО г. Красноярска».

3. Цель деятельности городской базовой площадки и критерии её достижения.
Цель деятельности городской базовой площадки: разработка парциальной программы дошкольного образования, направленной на патриотическое воспитание дошкольников.
Критерии достижения цели: 
- программа разработана и оформлена;
- в программе представлено содержание (в виде раздела или приложения), направленное на реализацию подпроекта «Юный горожанин»;
- получена рецензия;
- разработаны и оформлены методические, дидактические, наглядные материалы, необходимые для реализации программы;
- программа и приложения к ней представлены профессиональному сообществу г. Красноярска;
- на официальном сайте ДОО-участников ГБП, а также на страницах Госпабликов размещены материалы об организации деятельности по выбранному направлению.
Целевая группа: заведующие ДОО, заместители заведующих по УВР, старшие воспитатели, педагоги, родители обучающихся. 

4. Задачи по достижению цели деятельности городской базовой площадки.
- изучить федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые и методические документы, регламентирующие осуществление патриотического воспитания детей дошкольного возраста;
- проанализировать существующие парциальные программы, направленные на патриотическое воспитание дошкольников;
- определить цель и задачи программы с учетом требований ФОП ДО и подпроекта «Юный горожанин»;
- конкретизировать планируемые результаты освоения программы;
- описать способы реализации поставленных задач в каждой возрастной группе (формы, способы, технологии и пр.);
- разработать планирование деятельности по взаимодействию с родителями по реализации патриотического направления воспитания;
- определить инструментарий педагогической диагностики для оценки эффективности реализации программы;
- разработать календарно-тематическое планирование на основе календарного плана воспитательной работы с учетом региональных праздников и значимых дат;
- разработать рекомендации к организации развивающей предметно-пространственной среды, способствующей патриотическому воспитанию дошкольников;
- определить перечень произведений детской художественной литературы, музыкальных- произведений, произведений изобразительного искусства, анимационных произведений, направленных на патриотическое воспитание дошкольников;
- разработать методические, наглядные, дидактические материалы, необходимые для реализации парциальной программы, направленной на патриотическое воспитание дошкольников.
5. Ожидаемые результаты деятельности городской базовой площадки.
1) Изучены федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые и методические документы, регламентирующие осуществление патриотического воспитания детей дошкольного возраста.
2) Осуществлен анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников.
3) Разработана парциальная программа, направленная на патриотическое воспитание дошкольников, в которой:
- определены цель и задачи программы с учетом требований ФОП ДО и подпроекта «Юный горожанин»; 
- определены и описаны планируемые результаты освоения программы;
- описан инструментарий педагогической диагностики для оценки эффективности реализации программы; 
- описаны способы реализации поставленных задач в каждой возрастной группе (формы, способы, технологии и пр.);
- представлено планирование деятельности по взаимодействию с родителями по реализации патриотического направления воспитания;
- представлено календарно-тематическое планирование на основе календарного плана воспитательной работы с учетом региональных праздников и значимых дат;
- описаны рекомендации к организации развивающей предметно-пространственной среды, способствующей патриотическому воспитанию дошкольников;
- представлен перечень произведений детской художественной литературы, музыкальных- произведений, произведений изобразительного искусства, анимационных произведений, направленных на патриотическое воспитание дошкольников.
4) Разработаны и оформлены методические, наглядные, дидактические материалы, необходимые для реализации парциальной программы, направленной на патриотическое воспитание дошкольников.

6. Действия руководителя образовательной организации и основные мероприятия городской базовой площадки.

	№
	Действия и мероприятия
	Сроки
	Ответственный

	1. 
	Издание приказа о рабочей группе, осуществляющей деятельность в ГБП
	октябрь 2025 г.
	Энцы С.А.
Шуварова Т.И.
Сухих С.М.
Носонова Ю.В.
Шимохина О.А.
Котович Е.М.
Федотко М.В.
Александрина У.Ю.
Найштедт С.В.
Кравчук А.А.

	2. 
	Организационная встреча участников ГБП
	октябрь 2025 г.
	Энцы С.А.

	3. 
	Рабочая встреча «Анализ федеральных, региональных и муниципальных нормативно-правовых и методических документов, регламентирующих осуществление патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников»
	ноябрь 2025 г.
	Фомина Г.Н.

	4. 
	Рабочая встреча «Целевой раздел программы. Определение цели и задач парциальной программы, направленной на патриотическое воспитание дошкольников с учетом региональных особенностей и содержания подпроекта «Юный горожанин»
	декабрь 2025 г.
	Фомина Г.Н.

	5. 
	Определение домашнего задания для участников ГБП
	декабрь 2025 г.
	Энцы С.А.

	6. 
	Разработка  и определение цели и задач парциальной программы с учетом региональных особенностей и содержания подпроекта «Юный горожанин»
	декабрь-январь 2026 г.
	Энцы С.А.
Шуварова Т.И.
Сухих С.М.
Носонова Ю.В.
Шимохина О.А.
Котович Е.М.
Федотко М.В.
Александрина У.Ю.
Найштедт С.В.
Кравчук А.А.

	7. 
	Рабочая встреча «Целевой раздел программы. Презентация материалов домашнего задания. Определение принципов и подходов к формированию парциальной программы, направленной на патриотическое воспитание дошкольников»
	январь 2026 г.
	Фомина Г.Н.

	8. 
	Определение домашнего задания для участников ГБП
	январь 2026 г.
	Энцы С.А.

	9. 
	Разработка и определение принципов и подходов к формированию парциальной программы, направленной на патриотическое воспитание дошкольников
	январь-февраль 2026
	Энцы С.А.
Шуварова Т.И.
Сухих С.М.
Носонова Ю.В.
Шимохина О.А.
Котович Е.М.
Федотко М.В.
Александрина У.Ю.
Найштедт С.В.
Кравчук А.А.

	10. 
	Рабочая встреча «Целевой раздел программы. Презентация материалов домашнего задания. Определение планируемых результатов освоения парциальной программы, направленной на патриотическое воспитание дошкольников»
	февраль 2026 г.
	Фомина Г.Н.

	11. 
	Определение домашнего задания для участников ГБП
	февраль 2026 г.
	Энцы С.А.

	12. 
	Разработка и определение планируемых результатов освоения парциальной программы, направленной на патриотическое воспитание дошкольников
	февраль - март 2026 г.
	Энцы С.А.
Шуварова Т.И.
Сухих С.М.
Носонова Ю.В.
Шимохина О.А.
Котович Е.М.
Федотко М.В.
Александрина У.Ю.
Найштедт С.В.
Кравчук А.А.

	13. 
	Рабочая встреча «Целевой раздел программы. Презентация материалов домашнего задания. Определение инструментария педагогической диагностики достижения планируемых результатов»
	март 2026 г.
	Фомина Г.Н.

	14. 
	Определение домашнего задания для участников ГБП
	март 2026 г.
	Энцы С.А.

	15. 
	Разработка/выбор  инструментария педагогической диагностики достижения планируемых результатов
	март – апрель 2026 г.
	Энцы С.А.
Шуварова Т.И.
Сухих С.М.
Носонова Ю.В.
Шимохина О.А.
Котович Е.М.
Федотко М.В.
Александрина У.Ю.
Найштедт С.В.
Кравчук А.А.

	16. 
	Рабочая встреча «Целевой раздел программы. Презентация материалов домашнего задания»
	апрель 2026 г.
	Фомина Г.Н.

	17. 
	Обобщение и оформление разработанных материалов «Целевой раздел программы»
	май-июнь 2026 г.
	Энцы С.А., 
Фомина Г.Н.

	18. 
	Организация семинаров для педагогов г. Красноярска 
	декабрь 2025, февраль 2026, апрель 2026 г.
	Фомина Г.Н.
Браун Е.И.
Власова Н.Е.
Черинова М.А.
Яцкова О.А.
Цыба О.Н.
Берестнева Н.А.
Шуман Т.В.
Курова О.В.
Дарочкина Н.А.

	19. 
	Размещение материалов из опыта работы в ГБП на официальных сайтах 
	в течение учебного года
	Фомина Г.Н.
Браун Е.И.
Власова Н.Е.
Черинова М.А.
Яцкова О.А.
Цыба О.Н.
Берестнева Н.А.
Шуман Т.В.
Курова О.В.
Дарочкина Н.А.

	20. 
	Организационная встреча участников ГБП
	октябрь 2026 г.
	Энцы С.А.

	21. 
	Рабочая встреча «Содержательный раздел программы. Определение содержания деятельности в соответствии с поставленными целью и задачами с учетом региональных особенностей и содержания подпроекта «Юный горожанин»
	ноябрь 2026
	Фомина Г.Н.

	22. 
	Определение домашнего задания для участников ГБП
	ноябрь 2026 г.
	Энцы С.А.

	23. 
	Разработка содержания деятельности в соответствии с поставленными целью и задачами с учетом региональных особенностей и содержания подпроекта «Юный горожанин»
	ноябрь – декабрь 2026 г.
	Энцы С.А.
Шуварова Т.И.
Сухих С.М.
Носонова Ю.В.
Шимохина О.А.
Котович Е.М.
Федотко М.В.
Александрина У.Ю.
Найштедт С.В.
Кравчук А.А.

	24. 
	Рабочая встреча «Целевой раздел программы. Презентация материалов домашнего задания. Определение форм, методов, способов и средств реализации программы»
	январь 2027 г.
	Фомина Г.Н.

	25. 
	Определение домашнего задания для участников ГБП
	январь 2027 г.
	Энцы С.А.

	26. 
	Разработка описания форм, методов, способов и средств реализации программы
	январь – февраль 2027 г.
	Энцы С.А.
Шуварова Т.И.
Сухих С.М.
Носонова Ю.В.
Шимохина О.А.
Котович Е.М.
Федотко М.В.
Александрина У.Ю.
Найштедт С.В.
Кравчук А.А.

	27. 
	Рабочая встреча «Содержательный раздел программы. Презентация домашнего задания. Определение культурных практик и видов детской деятельности, необходимых для реализации программы»
	февраль 2027 г.
	Фомина Г.Н.

	28. 
	Определение домашнего задания для участников ГБП
	февраль 2027 г .
	Энцы С.А.

	29. 
	Определение и описание культурных практик и видов детской деятельности, необходимых для реализации программы
	февраль – март 2027 г.
	Энцы С.А.
Шуварова Т.И.
Сухих С.М.
Носонова Ю.В.
Шимохина О.А.
Котович Е.М.
Федотко М.В.
Александрина У.Ю.
Найштедт С.В.
Кравчук А.А.

	30. 
	Рабочая встреча «Содержательный раздел программы. Презентация материалов домашнего задания. Определение основных направлений и содержания взаимодействия с родителями по реализации программы»
	март 2027 г .
	Фомина Г.Н.


	31. 
	Определение домашнего задания для участников ГБП
	март 20257 г.
	Энцы С.А.

	32. 
	Разработка и описание вариантов взаимодействия с родителями по реализации программы
	март – апрель 2027 г.
	Энцы С.А.
Шуварова Т.И.
Сухих С.М.
Носонова Ю.В.
Шимохина О.А.
Котович Е.М.
Федотко М.В.
Александрина У.Ю.
Найштедт С.В.
Кравчук А.А.

	33. 
	Рабочая встреча «Содержательный раздел программы. Презентация материалов домашнего задания»
	апрель 2027 г.
	Фомина Г.Н.

	34. 
	Обобщение и оформление разработанных материалов «Содержательный раздел программы»
	май-июнь 2027 г.
	Энцы С.А., 
Фомина Г.Н.

	35. 
	Организация семинаров для педагогов г. Красноярска 
	декабрь 2026, февраль 2027, апрель 2027 г.
	Фомина Г.Н.
Браун Е.И.
Власова Н.Е.
Черинова М.А.
Яцкова О.А.
Цыба О.Н.
Берестнева Н.А.
Шуман Т.В.
Курова О.В.
Дарочкина Н.А.

	36. 
	Размещение материалов из опыта работы в ГБП на официальных сайтах 
	в течение учебного года
	Фомина Г.Н.
Браун Е.И.
Власова Н.Е.
Черинова М.А.
Яцкова О.А.
Цыба О.Н.
Берестнева Н.А.
Шуман Т.В.
Курова О.В.
Дарочкина Н.А.

	37. 
	Организационная встреча участников ГБП
	октябрь 2027 г.
	Энцы С.А.

	38. 
	Рабочая встреча «Организационный раздел программы. Определение методических материалов и средств обучения и воспитания, необходимых для реализации программы»
	ноябрь 2027
	Фомина Г.Н.

	39. 
	Определение домашнего задания для участников ГБП
	ноябрь 2027 
	Энцы С.А.

	40. 
	Разработка перечней и описания методических материалов и средств обучения и воспитания, необходимых для реализации программы
	ноябрь –декабрь 2027
	Энцы С.А.
Шуварова Т.И.
Сухих С.М.
Носонова Ю.В.
Шимохина О.А.
Котович Е.М.
Федотко М.В.
Александрина У.Ю.
Найштедт С.В.
Кравчук А.А.

	41. 
	Рабочая встреча «Организационный раздел программы. Презентация материалов домашнего задания. Определение особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий при реализации программы»
	январь 2028 г.
	Фомина Г.Н.

	42. 
	Определение домашнего задания для участников ГБП
	январь 2028 г.
	Энцы С.А.

	43. 
	Подготовка описания особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий при реализации программы
	январь – февраль 2028 г.
	Энцы С.А.
Шуварова Т.И.
Сухих С.М.
Носонова Ю.В.
Шимохина О.А.
Котович Е.М.
Федотко М.В.
Александрина У.Ю.
Найштедт С.В.
Кравчук А.А.

	44. 
	Рабочая встреча «Организационный раздел программы. Презентация материалов домашнего задания. Особенности организации РППС для реализации программы»
	февраль 2028 г.
	Фомина Г.Н.

	45. 
	Определение домашнего задания для участников ГБП
	февраль 2028 г.
	Энцы С.А.

	46. 
	Подготовка описания особенностей организации РППС для реализации программы
	февраль – март 2028 г.
	Энцы С.А.
Шуварова Т.И.
Сухих С.М.
Носонова Ю.В.
Шимохина О.А.
Котович Е.М.
Федотко М.В.
Александрина У.Ю.
Найштедт С.В.
Кравчук А.А.

	47. 
	Рабочая встреча «Организационный раздел программы. Презентация материалов домашнего задания. Разработка календарного плана воспитательной работы»
	март 2028 г.
	Фомина Г.Н.

	48. 
	Определение домашнего задания для участников ГБП
	март 2028 г.
	Энцы С.А.

	49. 
	Разработка календарного плана воспитательной работы с учетом региональных особенностей и подпроекта «Юный горожанин»
	март – апрель 2028 г.
	Энцы С.А.
Шуварова Т.И.
Сухих С.М.
Носонова Ю.В.
Шимохина О.А.
Котович Е.М.
Федотко М.В.
Александрина У.Ю.
Найштедт С.В.
Кравчук А.А.

	50. 
	Рабочая встреча «Организационный раздел программы. Презентация материалов домашнего задания»
	апрель 2028 г.
	Фомина Г.Н.

	51. 
	Обобщение и оформление разработанных материалов «Организационный  раздел программы»
	май-июнь 2028 г.
	Энцы С.А., 
Фомина Г.Н.

	52. 
	Обобщение и оформление программы (полный вариант)
	июль 2028 г.
	Энцы С.А., 
Фомина Г.Н.

	53. 
	Организация семинаров для педагогов г. Красноярска 
	декабрь 2027, февраль 2028, апрель 2028 г.
	Фомина Г.Н.
Браун Е.И.
Власова Н.Е.
Черинова М.А.
Яцкова О.А.
Цыба О.Н.
Берестнева Н.А.
Шуман Т.В.
Курова О.В.
Дарочкина Н.А.

	54. 
	Размещение материалов из опыта работы в ГБП на официальных сайтах 
	в течение учебного года
	Фомина Г.Н.
Браун Е.И.
Власова Н.Е.
Черинова М.А.
Яцкова О.А.
Цыба О.Н.
Берестнева Н.А.
Шуман Т.В.
Курова О.В.
Дарочкина Н.А.

	55. 
	Организация встречи со специалистом КК ИРО для оценки результатов деятельности ГБП (содержание программы) 
	сентябрь 2028 г. 
	Энцы С.А.

	56. 
	Организационная встреча участников ГБП
	октябрь 2028 г.
	Энцы С.А.

	57. 
	Рабочая встреча «Методические материалы для реализации программы. Технологические карты (описание праздничных дат, содержание для родителей и проч.)»
	ноябрь 2028 г.
	Фомина Г.Н.

	58. 
	Определение домашнего задания
	ноябрь 2028 г.
	Энцы С.А.

	59. 
	Разработка и оформление технологических карт в соответствии с содержанием программы
	ноябрь – декабрь 2028 г.
	Энцы С.А.
Шуварова Т.И.
Сухих С.М.
Носонова Ю.В.
Шимохина О.А.
Котович Е.М.
Федотко М.В.
Александрина У.Ю.
Найштедт С.В.
Кравчук А.А.

	60. 
	Рабочая встреча «Методические материалы для реализации программы. Презентация материалов домашнего задания. Игры народов России»
	январь 2029 г.
	Фомина Г.Н.

	61. 
	Определение домашнего задания для участников ГБП
	январь 2029 г.
	Энцы С.А.

	62. 
	Разработка перечня и описания игр народов России (для всех возрастных групп)
	январь – февраль 2029 г.
	Энцы С.А.
Шуварова Т.И.
Сухих С.М.
Носонова Ю.В.
Шимохина О.А.
Котович Е.М.
Федотко М.В.
Александрина У.Ю.
Найштедт С.В.
Кравчук А.А.

	63. 
	Рабочая встреча «Методические материалы для реализации программы. Определение перечня произведений детской художественной литературы, анимационных фильмов, произведений изобразительной деятельности и музыкальных- произведений в соответствии с календарным планом воспитательной работы для всех возрастных групп»
	февраль 2029 г.
	Фомина Г.Н.

	64. 
	Определение домашнего задания для участников ГБП
	февраль 2029 г.
	Энцы С.А.

	65. 
	Разработка вариантов перечня произведений детской художественной литературы, анимационных фильмов, произведений изобразительной деятельности и музыкальных- произведений в соответствии с календарным планом воспитательной работы для всех возрастных групп 
	февраль – март 2029 г.
	Энцы С.А.
Шуварова Т.И.
Сухих С.М.
Носонова Ю.В.
Шимохина О.А.
Котович Е.М.
Федотко М.В.
Александрина У.Ю.
Найштедт С.В.
Кравчук А.А.

	66. 
	Рабочая встреча «Методические материалы для реализации программы. Презентация материалов домашнего задания. Календарно-тематическое планирование»
	март 2029 г.
	Фомина Г.Н.

	67. 
	Определение домашнего задания для участников ГБП
	март 2029 г.
	Энцы С.А.

	68. 
	Разработка вариантов календарно-тематического планирования в соответствии календарным планом воспитательной работы
	март – апрель 2029 г.
	Энцы С.А.
Шуварова Т.И.
Сухих С.М.
Носонова Ю.В.
Шимохина О.А.
Котович Е.М.
Федотко М.В.
Александрина У.Ю.
Найштедт С.В.
Кравчук А.А.

	69. 
	Рабочая встреча «Методические материалы для реализации программы. Презентация материалов домашнего задания»
	апрель 2029 г.
	Фомина Г.Н.

	70. 
	Обобщение и оформление разработанных материалов «Методические материалы для реализации программы»
	май-июнь 2029 г.
	Энцы С.А., 
Фомина Г.Н.

	71. 
	Обобщение и оформление программы (полный вариант с приложениями)
	июль 2029 г.
	Энцы С.А., 
Фомина Г.Н.

	72. 
	Организация семинаров для педагогов г. Красноярска (презентация программы, направленной на патриотическое воспитание дошкольников)
	декабрь 2028, февраль 2029, апрель 2029 г.
	Фомина Г.Н.
Браун Е.И.
Власова Н.Е.
Черинова М.А.
Яцкова О.А.
Цыба О.Н.
Берестнева Н.А.
Шуман Т.В.
Курова О.В.
Дарочкина Н.А.

	73. 
	Размещение материалов из опыта работы в ГБП на официальных сайтах 
	в течение учебного года
	Фомина Г.Н.
Браун Е.И.
Власова Н.Е.
Черинова М.А.
Яцкова О.А.
Цыба О.Н.
Берестнева Н.А.
Шуман Т.В.
Курова О.В.
Дарочкина Н.А.

	74. 
	Организация консультаций со специалистом КК ИРО
	по мере необходимости
	Энцы С.А.



7. Ресурсы (кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение)
Кадровое обеспечение
	№
	Ф.И.О.
	Должность, учёная степень, учёное звание
	Краткое наименование организации
	Выполняемая работа

	Кадровые ресурсы (собственные)

	1. 
	Энцы С.А.
	Заведующий
	МБДОУ № 259
	Организация деятельности по разработке парциальной программы по патриотическому воспитанию дошкольников в МБДОУ № 259; координация деятельности участников ГБП в МБДОУ № 259; организация взаимодействия с КК ИРО (консультирование, экспертная оценка разработанной парциальной программы), предъявление результатов деятельности ГБП; обобщение и оформление разработанных материалов

	2. 
	Фомина Г.Н.
	Заместитель заведующего по УВР





	МБДОУ № 259
	Анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников; анализ требований к разработке и оформлению парциальной программы; разработка и оформление парциальной программы, подготовка методических, дидактических, наглядных материалов, необходимых для реализации разработанной парциальной программы; обобщение и оформление разработанных материалов

	3. 
	Осипова Е.А.
	Старший воспитатель
	МБДОУ № 259
	

	4. 
	Шуварова Т.И.
	Заведующий  
	МАДОУ № 300
	Организация деятельности по разработке парциальной программы по патриотическому воспитанию дошкольников в МАДОУ № 300; координация деятельности участников ГБП в МАДОУ № 300. 

	5. 
	Браун Е.И.
	Заместитель заведующего по УВР
	МАДОУ № 300
	Анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников; анализ требований к разработке и оформлению парциальной программы; разработка и оформление парциальной программы, подготовка методических, дидактических, наглядных материалов, необходимых для реализации разработанной парциальной программы.

	6. 
	Шепилова Е.В.
	Старший воспитатель
	МАДОУ № 300
	

	7. 
	Сухих С.М.
	Заведующий 
	МАДОУ № 11
	Организация деятельности по разработке парциальной программы по патриотическому воспитанию дошкольников в МАДОУ № 11; координация деятельности участников ГБП в МАДОУ № 11. 

	8. 
	Власова Н.Е.
	Заместитель заведующего по УВР
	МАДОУ № 11
	Анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников; анализ требований к разработке и оформлению парциальной программы; разработка и оформление парциальной программы, подготовка методических, дидактических, наглядных материалов, необходимых для реализации разработанной парциальной программы.

	9. 
	Сашина С.С.
	Старший воспитатель
	МАДОУ № 11
	

	10. 
	Носонова Ю.В.
	заведующий 
	МАДОУ № 106
	Организация деятельности по разработке парциальной программы по патриотическому воспитанию дошкольников в МАДОУ № 106; координация деятельности участников ГБП в МАДОУ № 106. 

	11. 
	Черинова М.А.
	Заместитель заведующего по УВР
	МАДОУ № 106
	Анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников; анализ требований к разработке и оформлению парциальной программы; разработка и оформление парциальной программы, подготовка методических, дидактических, наглядных материалов, необходимых для реализации разработанной парциальной программы.

	12. 
	Тищенко И.В.
	Старший воспитатель
	МАДОУ № 106
	

	13. 
	Котович Е.М.
	заведующий 
	МБДОУ № 186
	Организация деятельности по разработке парциальной программы по патриотическому воспитанию дошкольников в МБДОУ № 186; координация деятельности участников ГБП в МБДОУ № 186. 

	14. 
	Цыба О.Н.
	Заместитель заведующего по УВР
	МБДОУ № 186
	Анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников; анализ требований к разработке и оформлению парциальной программы; разработка и оформление парциальной программы, подготовка методических, дидактических, наглядных материалов, необходимых для реализации разработанной парциальной программы.

	15. 
	Шимохина О.А.
	заведующий 
	МАДОУ № 26
	Организация деятельности по разработке парциальной программы по патриотическому воспитанию дошкольников в МАДОУ № 26; координация деятельности участников ГБП в МАДОУ № 26. 

	16. 
	Гареева Т.В.
	заместитель заведующего по УВР
	МАДОУ № 26
	Анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников; анализ требований к разработке и оформлению парциальной программы; разработка и оформление парциальной программы, подготовка методических, дидактических, наглядных материалов, необходимых для реализации разработанной парциальной программы.

	17. 
	Яцкова О.А.
	заместитель заведующего по УВР
	МАДОУ № 26
	

	18. 
	Федотко М.В.
	Заведующий 
	МАДОУ № 55
	Организация деятельности по разработке парциальной программы по патриотическому воспитанию дошкольников в МАДОУ № 55; координация деятельности участников ГБП в МАДОУ № 55. 

	19. 
	Берестнева Н.П.
	Старший воспитатель
	МАДОУ № 55
	Анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников; анализ требований к разработке и оформлению парциальной программы; разработка и оформление парциальной программы, подготовка методических, дидактических, наглядных материалов, необходимых для реализации разработанной парциальной программы.

	20. 
	Александрина У.Ю.
	заведующий 
	МАДОУ № 140
	Организация деятельности по разработке парциальной программы по патриотическому воспитанию дошкольников в МАДОУ № 140; координация деятельности участников ГБП в МАДОУ № 140. 

	21. 
	Шуман Т.В.
	Заместитель заведующего по УВР
	МАДОУ № 140
	Анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников; анализ требований к разработке и оформлению парциальной программы; разработка и оформление парциальной программы, подготовка методических, дидактических, наглядных материалов, необходимых для реализации разработанной парциальной программы.

	22. 
	Найштедт С.В.
	заведующий 
	МБДОУ № 330
	Организация деятельности по разработке парциальной программы по патриотическому воспитанию дошкольников в МБДОУ № 330; координация деятельности участников ГБП в МБДОУ № 330. 

	23. 
	Курова О.В.
	Заместитель заведующего по УВР
	МБДОУ № 330
	Анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников; анализ требований к разработке и оформлению парциальной программы; разработка и оформление парциальной программы, подготовка методических, дидактических, наглядных материалов, необходимых для реализации разработанной парциальной программы.

	24. 
	Кравчук А.А.
	Заведующий 
	МБДОУ № 227
	Организация деятельности по разработке парциальной программы по патриотическому воспитанию дошкольников в МБДОУ № 227; координация деятельности участников ГБП в МБДОУ № 227. 

	25. 
	Дарочкина Н.А.
	Заместитель заведующего по УВР
	МБДОУ № 227
	Анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников; анализ требований к разработке и оформлению парциальной программы; разработка и оформление парциальной программы, подготовка методических, дидактических, наглядных материалов, необходимых для реализации разработанной парциальной программы.

	Кадровые ресурсы (привлеченные)

	26. 
	Матвеева О.Н.
	методист
	КК ИРО
	Консультирование, рецензирование



Материально-технические условия	
	Кабинетный фонд
	Рабочие кабинеты заведующих, заместителей заведующих по УВР/старших воспитателей.

	Оборудование
	Компьютер/ноутбуки; проектор, экран, мольберты, стенды, ламинатор, брошюратор.

	Материалы 
	Канцелярские товары (бумага различного формата, самоклеящаяся бумага, скотч, карандаши, фломастеры, маркеры), расходные материалы (бумага офисная, картриджи)



Финансово-экономическое обеспечение
	№
	Описание расходов
	Сумма, руб.
	Источник финансирования

	1. 
	Оплата услуги доступа к сети Интернет
	16 700
	муниципальный бюджет (ПФХД)

	2. 
	Стимулирующая выплаты сотрудникам, принимающим участие в работе ГБП 
	130 100
	муниципальный бюджет (ПФХД, «Положение об оплате труда»)

	3. 
	Расходные материалы: офисная бумага
	15 000
	муниципальный бюджет (ПФХД)

	4. 
	Замена/заправка картриджей
	5 000
	муниципальный бюджет (ПФХД)



8. Основные риски и их минимизация.

	Основные риски
	Предусматриваемые действия

	низкий уровень ответственности отдельных участников ГБП
	пересмотр состава участников команды по реализации проекта

	недостаточное методическое обеспечение (небольшое количество качественных учебно-методических материалов (методическое рекомендации, пособия, игры, карточки и проч.), адаптированных для дошкольного возраста
	разработка подробных методических материалов для реализации парциальной программы;
привлечение экспертов для оценки результатов деятельности (КК ИРО)





