Приложение 2

Управленческий проект 
по сопровождению и поддержке деятельности городской базовой площадки

- Паспорт управленческого проекта

| Краткое название образовательной организации (по Уставу) | МБДОУ № 259 |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя образовательной организации | Энцы Светлана Анатольевна |
| Команда проекта | Фомина Г.Н., Осипова Е.А. (МБДОУ № 259), Сухих С.М., Власова Н.Е., Сашина С.С. (МАДОУ № 11), Носонова Ю.В., Черинова М.А., Тищенко И.В. (МАДОУ № 106), Шимохина О.А., Гареева Т.В., Яцкова О.А. (МАДОУ № 26), Шуварова Т.И., Браун Е.И., Шепилова Е.В. (МАДОУ №300), Котович Е.М., Цыба О.Н. (МБДОУ № 186), Федотко М.В., Берестнева Н.П. (МАДОУ № 55), Александрина У.Ю., Шуман Т.В. (МАДОУ № 140), Найштедт С.В., Курова О. В. (МБДОУ № 330), Кравчук А.А., Дарочкина Н.А. (МБДОУ № 227). |
| Сроки реализации проекта | 01.10.2025 г. – 31.10.2029 г. |
| Тип городской базовой площадки (разработческий, внедренческий, стажировочный) | Разработческий |
| Тема деятельности городской базовой площадки | Реализация рабочей программы воспитания ОП ДО (патриотическое направление воспитания) |
| Аннотация деятельности городской базовой площадки. | Разработка содержания парциальной программы дошкольного образования, направленной на патриотическое воспитание дошкольников: анализ нормативной базы для разработки программы; определение целей и задач программы в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО; разработка содержания программы, выбор технологий, способов реализации программы, описание образовательной среды, взаимодействие с родителями и социумом, планирование деятельности для реализации содержания программы (в соответствии с календарным планом воспитательной работы), а также система мониторинга и оценки эффективности программы и др. Разработка и включение в программу раздела или приложения, направленного на решение задачи муниципальной системы образования г. Красноярска «Актуализация воспитательного потенциала в системе дошкольного образования» (муниципальный проект «С чего начинается Родина»). Разработка методических, дидактических, наглядных материалов, необходимых для реализации программы. |
| Актуальность деятельности городской базовой площадки для образовательной организации и муниципальной системы образования города Красноярска | В соответствии с Указом президента РФ от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, историческая память и преемственность поколений, единство народов России относятся к традиционным ценностям. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закреплено понятие «воспитание», которое направлено на формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку и т. д. ФГОС ДО и ФОП ДО также обозначают патриотизм как базовую ценность. Проблема: - Недостаточное количество парциальных программ или методических материалов, направленных на решение задач патриотического воспитания, обозначенных в ФГОС ДО и ФОП ДО. В основном программы по этому направлению разработаны для детей 5-7 лет и методический материал построен на беседах с детьми. Недостаточно разработанных методических материалов с включением технологий, учитывающих интересы и потребности детей. - В содержании ФОП ДО описаны общие подходы деятельности в данном направлении, конкретизации как соотнести формирование ценностей, обозначенных в программе воспитания и реализацию образовательных областей не описаны. - Существующие в настоящее время парциальные программы не учитывают региональные особенности (в частности, Красноярского края). |
| Цель деятельности городской базовой площадки | Разработка парциальной программы дошкольного образования, направленной на патриотическое воспитание дошкольников |
| Критерии достижения цели деятельности городской базовой площадки | Программа разработана и оформлена. В программе представлено содержание (в виде раздела или приложения), направленное на реализацию подпроекта «Юный горожанин». Получена рецензия. Разработаны и оформлены методические, дидактические, наглядные материалы, необходимые для реализации программы. Программа и приложения к ней представлены профессиональному сообществу г. Красноярска. На официальном сайте ДОО-участников ГБП, а также на страницах Госпабликов размещены материалы об организации деятельности по выбранному направлению. |
| Задачи по достижению цели деятельности городской базовой площадки | - Изучить федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые и методические документы, регламентирующие осуществление патриотического воспитания детей дошкольного возраста. - Проанализировать существующие парциальные программы, направленные на патриотическое воспитание дошкольников. - Определить цель и задачи программы с учетом требований ФОП ДО и подпроекта «Юный горожанин». - Конкретизировать планируемые результаты освоения программы. - Описать способы реализации поставленных задач в каждой возрастной группе (формы, способы, технологии и пр.). - Разработать планирование деятельности по взаимодействию с родителями по реализации патриотического направления воспитания. - Определить инструментарий педагогической диагностики для оценки эффективности реализации программы. - Разработать календарно-тематическое планирование на основе календарного плана воспитательной работы с учетом региональных праздников и значимых дат. - Разработать рекомендации к организации развивающей предметно-пространственной среды, способствующей патриотическому воспитанию дошкольников. - Определить перечень произведений детской художественной литературы, музыкальных- произведений, произведений изобразительного искусства, анимационных произведений, направленных на патриотическое воспитание дошкольников. - Разработать методические, наглядные, дидактические материалы, необходимые для реализации парциальной программы, направленной на патриотическое воспитание дошкольников. |
| Ожидаемые результаты деятельности городской базовой площадки | - Изучены федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые и методические документы, регламентирующие осуществление патриотического воспитания детей дошкольного возраста. - Осуществлен анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников. - Разработана парциальная программа, направленная на патриотическое воспитание дошкольников, в которой: - определены цель и задачи программы с учетом требований ФОП ДО и подпроекта «Юный горожанин»; - определены и описаны планируемые результаты освоения программы; - описан инструментарий педагогической диагностики для оценки эффективности реализации программы; - описаны способы реализации поставленных задач в каждой возрастной группе (формы, способы, технологии и пр.); - представлено планирование деятельности по взаимодействию с родителями по реализации патриотического направления воспитания; - представлено календарно-тематическое планирование на основе календарного плана воспитательной работы с учетом региональных праздников и значимых дат; - описаны рекомендации к организации развивающей предметно-пространственной среды, способствующей патриотическому воспитанию дошкольников; - представлен перечень произведений детской художественной литературы, музыкальных- произведений, произведений изобразительного искусства, анимационных произведений, направленных на патриотическое воспитание дошкольников. 4. Разработаны и оформлены методические, наглядные, дидактические материалы, необходимые для реализации парциальной программы, направленной на патриотическое воспитание дошкольников. |
| Действия руководителя образовательной организации и основные мероприятия городской базовой площадки | Издание приказа о рабочей группе, осуществляющей деятельность в ГБП (в каждой ДОО). Проведение рабочих встреч по разработке плана деятельности ГБП (ежегодно). Координация деятельности ДОО-участников ГБП (рабочие встречи, предъявление результатов деятельности за отчётный период, определение объема работы для разработки на установленный период времени). Организация и проведение рефлексивно-аналитических семинаров по результатам деятельности. Подготовка отчета о результатах деятельности ГБП (ежегодно). Организация взаимодействия с Красноярским институтом развития образования (экспертная оценка, рецензия программы). Организация методических мероприятий в ДОО по решению поставленных задач. Организация методических мероприятий для предъявления результатов деятельности ГБП. |
| Ресурсное обеспечение | Кадровые ресурсы (собственные): Сухих С.М. (МАДОУ № 11), Носонова Ю.В. (МАДОУ № 106), Шимохина О.А. (МАДОУ № 26), Шуварова Т.И. (МАДОУ № 300), Котович Е.М. (МБДОУ № 186), Федотко М.В. (МАДОУ № 55), Александрина У.Ю. (МАДОУ № 140), Найштедт С.В. (МБДОУ № 330), Кравчук А.А. (МБДОУ № 227): организация деятельности по разработке парциальной программы по патриотическому воспитанию дошкольников в ДОО; координация деятельности участников ГБП в ДОО; организация взаимодействия с КК ИРО, (консультирование, экспертная оценка разработанной парциальной программы), предъявление результатов деятельности ГБП. Фомина Г.Н., Осипова Е.А. (МБДОУ № 259), Власова Н.Е., Сашина С.С. (МАДОУ № 11), Черинова М.А., Тищенко И.В. (МАДОУ № 106), Гареева Т.В., Яцкова О.А. (МАДОУ № 26), Браун Е.И., Шепилова Е.В. (МАДОУ №300), Цыба О.Н. (МБДОУ № 186), Берестнева Н.П. (МАДОУ № 55), Шуман Т.В. (МАДОУ № 140), Курова О. В. (МБДОУ № 330), Дарочкина Н.А. (МБДОУ № 227): анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников; анализ требований к разработке и оформлению парциальной программы; разработка и оформление парциальной программы, подготовка методических, дидактических, наглядных материалов, необходимых для реализации разработанной парциальной программы. Кадровые ресурсы (собственные): - КК ИРО (Центр дошкольного образования) – консультирование, рецензия; Кабинетный фонд. Рабочие кабинеты заведующих, заместителей заведующих по УВР/старших воспитателей. Оборудование. Компьютер/ноутбуки; проектор, экран, мольберты, стенды, ламинатор, брошюратор. Материалы. Канцелярские товары (бумага различного формата, самоклеящаяся бумага, скотч, карандаши, фломастеры, маркеры), расходные материалы (бумага офисная, картриджи). Общее финансирование: 166 800,00 руб. Источники финансирования: муниципальный бюджет (ПФХД), региональный бюджет (стимулирующие выплаты в соответствии с «Положением об оплате труда») |
| Основные риски реализации управленческого проекта | - низкий уровень ответственности отдельных участников ГБП; - недостаточное методическое обеспечение (небольшое количество качественных учебно-методических материалов (методическое рекомендации, пособия, игры, карточки и проч.), адаптированных для дошкольного возраста. Компенсация, преодоление: - пересмотр состава участников команды по реализации проекта; - разработать подробные методические материалы для реализации парциальной программы; привлечь экспертов для оценки результатов деятельности (КК ИРО) |

- Актуальность темы для образовательной организации и/или муниципальной системы образования.

Актуальность темы обусловлена запросом государственной политики о формировании гражданской идентичности:

В соответствии с Указом президента РФ от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, историческая память и преемственность поколений, единство народов России относятся к традиционным ценностям.

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закреплено понятие «воспитание», которое направлено на формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку и т. д.

ФГОС ДО и ФОП ДО также обозначают патриотизм как базовую ценность. При этом в содержании ФОП ДО описаны общие подходы деятельности в данном направлении, конкретизации как соотнести формирование ценностей, обозначенных в программе воспитания и реализацию образовательных областей не описаны.

Наличие и реализация парциальной программы дошкольного образования, направленной на патриотическое воспитание дошкольников, является одним из показателей качества деятельности любой ДОО.

Существующие в настоящее время парциальные программы, направленные на патриотическое воспитание дошкольников, либо не соответствуют требованиям ФГОС ДО и ФОП ДО, либо не учитывают региональные особенности. К тому же большинство существующих на сегодняшний день парциальных программ и методических материалов рассчитаны на работу с детьми только старшего дошкольного возраста.

Педагоги, работающие в ДОО, не всегда понимают, каким образом можно и нужно включать задачи и содержание рабочей программы воспитания (а именно-патриотического направления воспитания) в образовательный процесс при реализации образовательной программы дошкольного образования.

Разработанная парциальная программа позволит педагогам ДОО г. Красноярска   решать задачи патриотического направления воспитания (в том числе с учетом региональных особенностей), применяя адекватные для каждой возрастной группы детей технологии, методики, материалы; применяя формы организации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями детей и учитывая при этом интересы и инициативы детей и их- родителей.

К тому же, разработка парциальной программы дошкольного образования, направленной на патриотическое воспитание дошкольников эффективно решать задачи, поставленные для МСО г. Красноярска и описанные в «Дорожной карте реализации приоритетных направлений МСО г. Красноярска».

- Цель деятельности городской базовой площадки и критерии её достижения.

Цель деятельности городской базовой площадки: разработка парциальной программы дошкольного образования, направленной на патриотическое воспитание дошкольников.

Критерии достижения цели:

- программа разработана и оформлена;

- в программе представлено содержание (в виде раздела или приложения), направленное на реализацию подпроекта «Юный горожанин»;

- получена рецензия;

- разработаны и оформлены методические, дидактические, наглядные материалы, необходимые для реализации программы;

- программа и приложения к ней представлены профессиональному сообществу г. Красноярска;

- на официальном сайте ДОО-участников ГБП, а также на страницах Госпабликов размещены материалы об организации деятельности по выбранному направлению.

Целевая группа: заведующие ДОО, заместители заведующих по УВР, старшие воспитатели, педагоги, родители обучающихся.

- Задачи по достижению цели деятельности городской базовой площадки.

- изучить федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые и методические документы, регламентирующие осуществление патриотического воспитания детей дошкольного возраста;

- проанализировать существующие парциальные программы, направленные на патриотическое воспитание дошкольников;

- определить цель и задачи программы с учетом требований ФОП ДО и подпроекта «Юный горожанин»;

- конкретизировать планируемые результаты освоения программы;

- описать способы реализации поставленных задач в каждой возрастной группе (формы, способы, технологии и пр.);

- разработать планирование деятельности по взаимодействию с родителями по реализации патриотического направления воспитания;

- определить инструментарий педагогической диагностики для оценки эффективности реализации программы;

- разработать календарно-тематическое планирование на основе календарного плана воспитательной работы с учетом региональных праздников и значимых дат;

- разработать рекомендации к организации развивающей предметно-пространственной среды, способствующей патриотическому воспитанию дошкольников;

- определить перечень произведений детской художественной литературы, музыкальных- произведений, произведений изобразительного искусства, анимационных произведений, направленных на патриотическое воспитание дошкольников;

- разработать методические, наглядные, дидактические материалы, необходимые для реализации парциальной программы, направленной на патриотическое воспитание дошкольников.

- Ожидаемые результаты деятельности городской базовой площадки.

- Изучены федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые и методические документы, регламентирующие осуществление патриотического воспитания детей дошкольного возраста.

- Осуществлен анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников.

- Разработана парциальная программа, направленная на патриотическое воспитание дошкольников, в которой:

- определены цель и задачи программы с учетом требований ФОП ДО и подпроекта «Юный горожанин»;

- определены и описаны планируемые результаты освоения программы;

- описан инструментарий педагогической диагностики для оценки эффективности реализации программы;

- описаны способы реализации поставленных задач в каждой возрастной группе (формы, способы, технологии и пр.);

- представлено планирование деятельности по взаимодействию с родителями по реализации патриотического направления воспитания;

- представлено календарно-тематическое планирование на основе календарного плана воспитательной работы с учетом региональных праздников и значимых дат;

- описаны рекомендации к организации развивающей предметно-пространственной среды, способствующей патриотическому воспитанию дошкольников;

- представлен перечень произведений детской художественной литературы, музыкальных- произведений, произведений изобразительного искусства, анимационных произведений, направленных на патриотическое воспитание дошкольников.

- Разработаны и оформлены методические, наглядные, дидактические материалы, необходимые для реализации парциальной программы, направленной на патриотическое воспитание дошкольников.

- Действия руководителя образовательной организации и основные мероприятия городской базовой площадки.

| № | Действия и мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Издание приказа о рабочей группе, осуществляющей деятельность в ГБП | октябрь 2025 г. | Энцы С.А. Шуварова Т.И. Сухих С.М. Носонова Ю.В. Шимохина О.А. Котович Е.М. Федотко М.В. Александрина У.Ю. Найштедт С.В. Кравчук А.А. |
|  | Организационная встреча участников ГБП | октябрь 2025 г. | Энцы С.А. |
|  | Рабочая встреча «Анализ федеральных, региональных и муниципальных нормативно-правовых и методических документов, регламентирующих осуществление патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников» | ноябрь 2025 г. | Фомина Г.Н. |
|  | Рабочая встреча «Целевой раздел программы. Определение цели и задач парциальной программы, направленной на патриотическое воспитание дошкольников с учетом региональных особенностей и содержания подпроекта «Юный горожанин» | декабрь 2025 г. | Фомина Г.Н. |
|  | Определение домашнего задания для участников ГБП | декабрь 2025 г. | Энцы С.А. |
|  | Разработка и определение цели и задач парциальной программы с учетом региональных особенностей и содержания подпроекта «Юный горожанин» | декабрь-январь 2026 г. | Энцы С.А. Шуварова Т.И. Сухих С.М. Носонова Ю.В. Шимохина О.А. Котович Е.М. Федотко М.В. Александрина У.Ю. Найштедт С.В. Кравчук А.А. |
|  | Рабочая встреча «Целевой раздел программы. Презентация материалов домашнего задания. Определение принципов и подходов к формированию парциальной программы, направленной на патриотическое воспитание дошкольников» | январь 2026 г. | Фомина Г.Н. |
|  | Определение домашнего задания для участников ГБП | январь 2026 г. | Энцы С.А. |
|  | Разработка и определение принципов и подходов к формированию парциальной программы, направленной на патриотическое воспитание дошкольников | январь-февраль 2026 | Энцы С.А. Шуварова Т.И. Сухих С.М. Носонова Ю.В. Шимохина О.А. Котович Е.М. Федотко М.В. Александрина У.Ю. Найштедт С.В. Кравчук А.А. |
|  | Рабочая встреча «Целевой раздел программы. Презентация материалов домашнего задания. Определение планируемых результатов освоения парциальной программы, направленной на патриотическое воспитание дошкольников» | февраль 2026 г. | Фомина Г.Н. |
|  | Определение домашнего задания для участников ГБП | февраль 2026 г. | Энцы С.А. |
|  | Разработка и определение планируемых результатов освоения парциальной программы, направленной на патриотическое воспитание дошкольников | февраль - март 2026 г. | Энцы С.А. Шуварова Т.И. Сухих С.М. Носонова Ю.В. Шимохина О.А. Котович Е.М. Федотко М.В. Александрина У.Ю. Найштедт С.В. Кравчук А.А. |
|  | Рабочая встреча «Целевой раздел программы. Презентация материалов домашнего задания. Определение инструментария педагогической диагностики достижения планируемых результатов» | март 2026 г. | Фомина Г.Н. |
|  | Определение домашнего задания для участников ГБП | март 2026 г. | Энцы С.А. |
|  | Разработка/выбор инструментария педагогической диагностики достижения планируемых результатов | март – апрель 2026 г. | Энцы С.А. Шуварова Т.И. Сухих С.М. Носонова Ю.В. Шимохина О.А. Котович Е.М. Федотко М.В. Александрина У.Ю. Найштедт С.В. Кравчук А.А. |
|  | Рабочая встреча «Целевой раздел программы. Презентация материалов домашнего задания» | апрель 2026 г. | Фомина Г.Н. |
|  | Обобщение и оформление разработанных материалов «Целевой раздел программы» | май-июнь 2026 г. | Энцы С.А., Фомина Г.Н. |
|  | Организация семинаров для педагогов г. Красноярска | декабрь 2025, февраль 2026, апрель 2026 г. | Фомина Г.Н. Браун Е.И. Власова Н.Е. Черинова М.А. Яцкова О.А. Цыба О.Н. Берестнева Н.А. Шуман Т.В. Курова О.В. Дарочкина Н.А. |
|  | Размещение материалов из опыта работы в ГБП на официальных сайтах | в течение учебного года | Фомина Г.Н. Браун Е.И. Власова Н.Е. Черинова М.А. Яцкова О.А. Цыба О.Н. Берестнева Н.А. Шуман Т.В. Курова О.В. Дарочкина Н.А. |
|  | Организационная встреча участников ГБП | октябрь 2026 г. | Энцы С.А. |
|  | Рабочая встреча «Содержательный раздел программы. Определение содержания деятельности в соответствии с поставленными целью и задачами с учетом региональных особенностей и содержания подпроекта «Юный горожанин» | ноябрь 2026 | Фомина Г.Н. |
|  | Определение домашнего задания для участников ГБП | ноябрь 2026 г. | Энцы С.А. |
|  | Разработка содержания деятельности в соответствии с поставленными целью и задачами с учетом региональных особенностей и содержания подпроекта «Юный горожанин» | ноябрь – декабрь 2026 г. | Энцы С.А. Шуварова Т.И. Сухих С.М. Носонова Ю.В. Шимохина О.А. Котович Е.М. Федотко М.В. Александрина У.Ю. Найштедт С.В. Кравчук А.А. |
|  | Рабочая встреча «Целевой раздел программы. Презентация материалов домашнего задания. Определение форм, методов, способов и средств реализации программы» | январь 2027 г. | Фомина Г.Н. |
|  | Определение домашнего задания для участников ГБП | январь 2027 г. | Энцы С.А. |
|  | Разработка описания форм, методов, способов и средств реализации программы | январь – февраль 2027 г. | Энцы С.А. Шуварова Т.И. Сухих С.М. Носонова Ю.В. Шимохина О.А. Котович Е.М. Федотко М.В. Александрина У.Ю. Найштедт С.В. Кравчук А.А. |
|  | Рабочая встреча «Содержательный раздел программы. Презентация домашнего задания. Определение культурных практик и видов детской деятельности, необходимых для реализации программы» | февраль 2027 г. | Фомина Г.Н. |
|  | Определение домашнего задания для участников ГБП | февраль 2027 г . | Энцы С.А. |
|  | Определение и описание культурных практик и видов детской деятельности, необходимых для реализации программы | февраль – март 2027 г. | Энцы С.А. Шуварова Т.И. Сухих С.М. Носонова Ю.В. Шимохина О.А. Котович Е.М. Федотко М.В. Александрина У.Ю. Найштедт С.В. Кравчук А.А. |
|  | Рабочая встреча «Содержательный раздел программы. Презентация материалов домашнего задания. Определение основных направлений и содержания взаимодействия с родителями по реализации программы» | март 2027 г . | Фомина Г.Н. |
|  | Определение домашнего задания для участников ГБП | март 20257 г. | Энцы С.А. |
|  | Разработка и описание вариантов взаимодействия с родителями по реализации программы | март – апрель 2027 г. | Энцы С.А. Шуварова Т.И. Сухих С.М. Носонова Ю.В. Шимохина О.А. Котович Е.М. Федотко М.В. Александрина У.Ю. Найштедт С.В. Кравчук А.А. |
|  | Рабочая встреча «Содержательный раздел программы. Презентация материалов домашнего задания» | апрель 2027 г. | Фомина Г.Н. |
|  | Обобщение и оформление разработанных материалов «Содержательный раздел программы» | май-июнь 2027 г. | Энцы С.А., Фомина Г.Н. |
|  | Организация семинаров для педагогов г. Красноярска | декабрь 2026, февраль 2027, апрель 2027 г. | Фомина Г.Н. Браун Е.И. Власова Н.Е. Черинова М.А. Яцкова О.А. Цыба О.Н. Берестнева Н.А. Шуман Т.В. Курова О.В. Дарочкина Н.А. |
|  | Размещение материалов из опыта работы в ГБП на официальных сайтах | в течение учебного года | Фомина Г.Н. Браун Е.И. Власова Н.Е. Черинова М.А. Яцкова О.А. Цыба О.Н. Берестнева Н.А. Шуман Т.В. Курова О.В. Дарочкина Н.А. |
|  | Организационная встреча участников ГБП | октябрь 2027 г. | Энцы С.А. |
|  | Рабочая встреча «Организационный раздел программы. Определение методических материалов и средств обучения и воспитания, необходимых для реализации программы» | ноябрь 2027 | Фомина Г.Н. |
|  | Определение домашнего задания для участников ГБП | ноябрь 2027 | Энцы С.А. |
|  | Разработка перечней и описания методических материалов и средств обучения и воспитания, необходимых для реализации программы | ноябрь –декабрь 2027 | Энцы С.А. Шуварова Т.И. Сухих С.М. Носонова Ю.В. Шимохина О.А. Котович Е.М. Федотко М.В. Александрина У.Ю. Найштедт С.В. Кравчук А.А. |
|  | Рабочая встреча «Организационный раздел программы. Презентация материалов домашнего задания. Определение особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий при реализации программы» | январь 2028 г. | Фомина Г.Н. |
|  | Определение домашнего задания для участников ГБП | январь 2028 г. | Энцы С.А. |
|  | Подготовка описания особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий при реализации программы | январь – февраль 2028 г. | Энцы С.А. Шуварова Т.И. Сухих С.М. Носонова Ю.В. Шимохина О.А. Котович Е.М. Федотко М.В. Александрина У.Ю. Найштедт С.В. Кравчук А.А. |
|  | Рабочая встреча «Организационный раздел программы. Презентация материалов домашнего задания. Особенности организации РППС для реализации программы» | февраль 2028 г. | Фомина Г.Н. |
|  | Определение домашнего задания для участников ГБП | февраль 2028 г. | Энцы С.А. |
|  | Подготовка описания особенностей организации РППС для реализации программы | февраль – март 2028 г. | Энцы С.А. Шуварова Т.И. Сухих С.М. Носонова Ю.В. Шимохина О.А. Котович Е.М. Федотко М.В. Александрина У.Ю. Найштедт С.В. Кравчук А.А. |
|  | Рабочая встреча «Организационный раздел программы. Презентация материалов домашнего задания. Разработка календарного плана воспитательной работы» | март 2028 г. | Фомина Г.Н. |
|  | Определение домашнего задания для участников ГБП | март 2028 г. | Энцы С.А. |
|  | Разработка календарного плана воспитательной работы с учетом региональных особенностей и подпроекта «Юный горожанин» | март – апрель 2028 г. | Энцы С.А. Шуварова Т.И. Сухих С.М. Носонова Ю.В. Шимохина О.А. Котович Е.М. Федотко М.В. Александрина У.Ю. Найштедт С.В. Кравчук А.А. |
|  | Рабочая встреча «Организационный раздел программы. Презентация материалов домашнего задания» | апрель 2028 г. | Фомина Г.Н. |
|  | Обобщение и оформление разработанных материалов «Организационный раздел программы» | май-июнь 2028 г. | Энцы С.А., Фомина Г.Н. |
|  | Обобщение и оформление программы (полный вариант) | июль 2028 г. | Энцы С.А., Фомина Г.Н. |
|  | Организация семинаров для педагогов г. Красноярска | декабрь 2027, февраль 2028, апрель 2028 г. | Фомина Г.Н. Браун Е.И. Власова Н.Е. Черинова М.А. Яцкова О.А. Цыба О.Н. Берестнева Н.А. Шуман Т.В. Курова О.В. Дарочкина Н.А. |
|  | Размещение материалов из опыта работы в ГБП на официальных сайтах | в течение учебного года | Фомина Г.Н. Браун Е.И. Власова Н.Е. Черинова М.А. Яцкова О.А. Цыба О.Н. Берестнева Н.А. Шуман Т.В. Курова О.В. Дарочкина Н.А. |
|  | Организация встречи со специалистом КК ИРО для оценки результатов деятельности ГБП (содержание программы) | сентябрь 2028 г. | Энцы С.А. |
|  | Организационная встреча участников ГБП | октябрь 2028 г. | Энцы С.А. |
|  | Рабочая встреча «Методические материалы для реализации программы. Технологические карты (описание праздничных дат, содержание для родителей и проч.)» | ноябрь 2028 г. | Фомина Г.Н. |
|  | Определение домашнего задания | ноябрь 2028 г. | Энцы С.А. |
|  | Разработка и оформление технологических карт в соответствии с содержанием программы | ноябрь – декабрь 2028 г. | Энцы С.А. Шуварова Т.И. Сухих С.М. Носонова Ю.В. Шимохина О.А. Котович Е.М. Федотко М.В. Александрина У.Ю. Найштедт С.В. Кравчук А.А. |
|  | Рабочая встреча «Методические материалы для реализации программы. Презентация материалов домашнего задания. Игры народов России» | январь 2029 г. | Фомина Г.Н. |
|  | Определение домашнего задания для участников ГБП | январь 2029 г. | Энцы С.А. |
|  | Разработка перечня и описания игр народов России (для всех возрастных групп) | январь – февраль 2029 г. | Энцы С.А. Шуварова Т.И. Сухих С.М. Носонова Ю.В. Шимохина О.А. Котович Е.М. Федотко М.В. Александрина У.Ю. Найштедт С.В. Кравчук А.А. |
|  | Рабочая встреча «Методические материалы для реализации программы. Определение перечня произведений детской художественной литературы, анимационных фильмов, произведений изобразительной деятельности и музыкальных- произведений в соответствии с календарным планом воспитательной работы для всех возрастных групп» | февраль 2029 г. | Фомина Г.Н. |
|  | Определение домашнего задания для участников ГБП | февраль 2029 г. | Энцы С.А. |
|  | Разработка вариантов перечня произведений детской художественной литературы, анимационных фильмов, произведений изобразительной деятельности и музыкальных- произведений в соответствии с календарным планом воспитательной работы для всех возрастных групп | февраль – март 2029 г. | Энцы С.А. Шуварова Т.И. Сухих С.М. Носонова Ю.В. Шимохина О.А. Котович Е.М. Федотко М.В. Александрина У.Ю. Найштедт С.В. Кравчук А.А. |
|  | Рабочая встреча «Методические материалы для реализации программы. Презентация материалов домашнего задания. Календарно-тематическое планирование» | март 2029 г. | Фомина Г.Н. |
|  | Определение домашнего задания для участников ГБП | март 2029 г. | Энцы С.А. |
|  | Разработка вариантов календарно-тематического планирования в соответствии календарным планом воспитательной работы | март – апрель 2029 г. | Энцы С.А. Шуварова Т.И. Сухих С.М. Носонова Ю.В. Шимохина О.А. Котович Е.М. Федотко М.В. Александрина У.Ю. Найштедт С.В. Кравчук А.А. |
|  | Рабочая встреча «Методические материалы для реализации программы. Презентация материалов домашнего задания» | апрель 2029 г. | Фомина Г.Н. |
|  | Обобщение и оформление разработанных материалов «Методические материалы для реализации программы» | май-июнь 2029 г. | Энцы С.А., Фомина Г.Н. |
|  | Обобщение и оформление программы (полный вариант с приложениями) | июль 2029 г. | Энцы С.А., Фомина Г.Н. |
|  | Организация семинаров для педагогов г. Красноярска (презентация программы, направленной на патриотическое воспитание дошкольников) | декабрь 2028, февраль 2029, апрель 2029 г. | Фомина Г.Н. Браун Е.И. Власова Н.Е. Черинова М.А. Яцкова О.А. Цыба О.Н. Берестнева Н.А. Шуман Т.В. Курова О.В. Дарочкина Н.А. |
|  | Размещение материалов из опыта работы в ГБП на официальных сайтах | в течение учебного года | Фомина Г.Н. Браун Е.И. Власова Н.Е. Черинова М.А. Яцкова О.А. Цыба О.Н. Берестнева Н.А. Шуман Т.В. Курова О.В. Дарочкина Н.А. |
|  | Организация консультаций со специалистом КК ИРО | по мере необходимости | Энцы С.А. |

- Ресурсы (кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение)

Кадровое обеспечение

| № | Ф.И.О. | Должность, учёная степень, учёное звание | Краткое наименование организации | Выполняемая работа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадровые ресурсы (собственные) |  |  |  |  |
|  | Энцы С.А. | Заведующий | МБДОУ № 259 | Организация деятельности по разработке парциальной программы по патриотическому воспитанию дошкольников в МБДОУ № 259; координация деятельности участников ГБП в МБДОУ № 259; организация взаимодействия с КК ИРО (консультирование, экспертная оценка разработанной парциальной программы), предъявление результатов деятельности ГБП; обобщение и оформление разработанных материалов |
|  | Фомина Г.Н. | Заместитель заведующего по УВР | МБДОУ № 259 | Анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников; анализ требований к разработке и оформлению парциальной программы; разработка и оформление парциальной программы, подготовка методических, дидактических, наглядных материалов, необходимых для реализации разработанной парциальной программы; обобщение и оформление разработанных материалов |
|  | Осипова Е.А. | Старший воспитатель | МБДОУ № 259 |  |
|  | Шуварова Т.И. | Заведующий | МАДОУ № 300 | Организация деятельности по разработке парциальной программы по патриотическому воспитанию дошкольников в МАДОУ № 300; координация деятельности участников ГБП в МАДОУ № 300. |
|  | Браун Е.И. | Заместитель заведующего по УВР | МАДОУ № 300 | Анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников; анализ требований к разработке и оформлению парциальной программы; разработка и оформление парциальной программы, подготовка методических, дидактических, наглядных материалов, необходимых для реализации разработанной парциальной программы. |
|  | Шепилова Е.В. | Старший воспитатель | МАДОУ № 300 |  |
|  | Сухих С.М. | Заведующий | МАДОУ № 11 | Организация деятельности по разработке парциальной программы по патриотическому воспитанию дошкольников в МАДОУ № 11; координация деятельности участников ГБП в МАДОУ № 11. |
|  | Власова Н.Е. | Заместитель заведующего по УВР | МАДОУ № 11 | Анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников; анализ требований к разработке и оформлению парциальной программы; разработка и оформление парциальной программы, подготовка методических, дидактических, наглядных материалов, необходимых для реализации разработанной парциальной программы. |
|  | Сашина С.С. | Старший воспитатель | МАДОУ № 11 |  |
|  | Носонова Ю.В. | заведующий | МАДОУ № 106 | Организация деятельности по разработке парциальной программы по патриотическому воспитанию дошкольников в МАДОУ № 106; координация деятельности участников ГБП в МАДОУ № 106. |
|  | Черинова М.А. | Заместитель заведующего по УВР | МАДОУ № 106 | Анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников; анализ требований к разработке и оформлению парциальной программы; разработка и оформление парциальной программы, подготовка методических, дидактических, наглядных материалов, необходимых для реализации разработанной парциальной программы. |
|  | Тищенко И.В. | Старший воспитатель | МАДОУ № 106 |  |
|  | Котович Е.М. | заведующий | МБДОУ № 186 | Организация деятельности по разработке парциальной программы по патриотическому воспитанию дошкольников в МБДОУ № 186; координация деятельности участников ГБП в МБДОУ № 186. |
|  | Цыба О.Н. | Заместитель заведующего по УВР | МБДОУ № 186 | Анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников; анализ требований к разработке и оформлению парциальной программы; разработка и оформление парциальной программы, подготовка методических, дидактических, наглядных материалов, необходимых для реализации разработанной парциальной программы. |
|  | Шимохина О.А. | заведующий | МАДОУ № 26 | Организация деятельности по разработке парциальной программы по патриотическому воспитанию дошкольников в МАДОУ № 26; координация деятельности участников ГБП в МАДОУ № 26. |
|  | Гареева Т.В. | заместитель заведующего по УВР | МАДОУ № 26 | Анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников; анализ требований к разработке и оформлению парциальной программы; разработка и оформление парциальной программы, подготовка методических, дидактических, наглядных материалов, необходимых для реализации разработанной парциальной программы. |
|  | Яцкова О.А. | заместитель заведующего по УВР | МАДОУ № 26 |  |
|  | Федотко М.В. | Заведующий | МАДОУ № 55 | Организация деятельности по разработке парциальной программы по патриотическому воспитанию дошкольников в МАДОУ № 55; координация деятельности участников ГБП в МАДОУ № 55. |
|  | Берестнева Н.П. | Старший воспитатель | МАДОУ № 55 | Анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников; анализ требований к разработке и оформлению парциальной программы; разработка и оформление парциальной программы, подготовка методических, дидактических, наглядных материалов, необходимых для реализации разработанной парциальной программы. |
|  | Александрина У.Ю. | заведующий | МАДОУ № 140 | Организация деятельности по разработке парциальной программы по патриотическому воспитанию дошкольников в МАДОУ № 140; координация деятельности участников ГБП в МАДОУ № 140. |
|  | Шуман Т.В. | Заместитель заведующего по УВР | МАДОУ № 140 | Анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников; анализ требований к разработке и оформлению парциальной программы; разработка и оформление парциальной программы, подготовка методических, дидактических, наглядных материалов, необходимых для реализации разработанной парциальной программы. |
|  | Найштедт С.В. | заведующий | МБДОУ № 330 | Организация деятельности по разработке парциальной программы по патриотическому воспитанию дошкольников в МБДОУ № 330; координация деятельности участников ГБП в МБДОУ № 330. |
|  | Курова О.В. | Заместитель заведующего по УВР | МБДОУ № 330 | Анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников; анализ требований к разработке и оформлению парциальной программы; разработка и оформление парциальной программы, подготовка методических, дидактических, наглядных материалов, необходимых для реализации разработанной парциальной программы. |
|  | Кравчук А.А. | Заведующий | МБДОУ № 227 | Организация деятельности по разработке парциальной программы по патриотическому воспитанию дошкольников в МБДОУ № 227; координация деятельности участников ГБП в МБДОУ № 227. |
|  | Дарочкина Н.А. | Заместитель заведующего по УВР | МБДОУ № 227 | Анализ существующих парциальных программ, направленных на патриотическое воспитание дошкольников; анализ требований к разработке и оформлению парциальной программы; разработка и оформление парциальной программы, подготовка методических, дидактических, наглядных материалов, необходимых для реализации разработанной парциальной программы. |
| Кадровые ресурсы (привлеченные) |  |  |  |  |
|  | Матвеева О.Н. | методист | КК ИРО | Консультирование, рецензирование |

Материально-технические условия

| Кабинетный фонд | Рабочие кабинеты заведующих, заместителей заведующих по УВР/старших воспитателей. |
| --- | --- |
| Оборудование | Компьютер/ноутбуки; проектор, экран, мольберты, стенды, ламинатор, брошюратор. |
| Материалы | Канцелярские товары (бумага различного формата, самоклеящаяся бумага, скотч, карандаши, фломастеры, маркеры), расходные материалы (бумага офисная, картриджи) |

Финансово-экономическое обеспечение

| № | Описание расходов | Сумма, руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оплата услуги доступа к сети Интернет | 16 700 | муниципальный бюджет (ПФХД) |
|  | Стимулирующая выплаты сотрудникам, принимающим участие в работе ГБП | 130 100 | муниципальный бюджет (ПФХД, «Положение об оплате труда») |
|  | Расходные материалы: офисная бумага | 15 000 | муниципальный бюджет (ПФХД) |
|  | Замена/заправка картриджей | 5 000 | муниципальный бюджет (ПФХД) |

- Основные риски и их минимизация.

| Основные риски | Предусматриваемые действия |
| --- | --- |
| низкий уровень ответственности отдельных участников ГБП | пересмотр состава участников команды по реализации проекта |
| недостаточное методическое обеспечение (небольшое количество качественных учебно-методических материалов (методическое рекомендации, пособия, игры, карточки и проч.), адаптированных для дошкольного возраста | разработка подробных методических материалов для реализации парциальной программы; привлечение экспертов для оценки результатов деятельности (КК ИРО) |